|  |
| --- |
| **教育科学与技术学院** |
| 院发〔2023〕10号 |

关于发布《教育科学与技术学院本科教

育教学审核评估工作方案》的通知

各系、中心：：

院审核评估工作小组制定《教育科学与技术学院本科教育教学审核评估工作方案》，通过2023年11月20日院党政联席会，现予发布，请遵照执行。

南京邮电大学教育科学与技术学院

|  |  |
| --- | --- |
| 南京邮电大学教育科学与技术学院 | 2023年11月20日印发 |

2023 年 11 月 2 0 日

南京邮电大学教育科学与技术学院

本科教育教学审核评估工作方案

为全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育 评价改革的重要指示精神，全面深化教育教学改革，持续提升学 校人才自主培养质量，促进学院内涵发展、特色发展、创新发展， 根据教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案 （2021-2025 年）》（教督〔2021〕1 号）、《南京邮电大学本科教育教学 审核评估工作方案》（校发〔2023〕44 号）、校评建办《关于开展本科教育教学审核评估学院评估工作的通知》（评建办发〔2023〕2号）文件精神，针对我院本科教育教学审核评估评建各项工作（以下简称“评建工作 ”），结合学院实际，特制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落 实党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，坚持“以评促建、 以评促改、以评促管、以评促强 ”指导方针，提高认识、转变观 念、做好自评、切实整改、讲求实效，突出本科教育教学在学校 各项工作中的中心地位，将本科教育教学审核评估工作和系统推 进本科教育教学改革、全面提升本科教育教学质量有机统一、协 同推进，不断提高人才自主培养质量，着力培养信息特色拔尖创

新人才。

（二）工作目标

通过审核评估，进一步凝练学院办学特色，查找学院教育教 学工作中存在的问题和不足，全面加强学院人才培养、本科教学建设、教学改革和教学管理，进一步提高学院人才培养质量保障能力，提升教师和教学资源对培养质量的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，保证培养质量对培养目标的达成度，推动构建自觉、 自省、 自律、 自查、 自纠的学院育人质量文化，引导学院内涵发展、特色发展、创新发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、评建工作机构及职责

学院成立评建工作小组、报告撰写组、宣传组具体构成与职责如下：

（一）院评建工作小组

组 长：彭洋、卢锋

副组长：刘永贵、张力

成 员：刘峰、霍智勇、李峻、单美贤

秘 书：马安格

主要职责：

1.负责全院本科教育教学审核评估评建工作的领导、组织和

实施，制定本单位审核评 估评建工作方案，制定并落实本单位审核评估评建工作措施，组 织本单位教育教学的自评报告、特色凝练和典型案例推荐等自评自建工作；

2. 审定院审核评估工作方案、 自评报告、本科教学质量报

告、本科教学状态数据等重要材料；

1. 审议、协调和决策院审核评估工作的重大事项、政策措施；
2. 定期召开工作会议，指导、监督和检查学院评估工作进展情况；
3. 落实学院审核评估评建工作经费，为审核评估评建工作提供政策支持和条件保障。

（二）院评建报告撰写小组

组 长：刘永贵 陈赟畅

副组长：霍智勇、单美贤

成 员：郝川艳、肖婉、李金刚、马安格、刘颖、张超、

陈耀华、张台国

联络人：马安格

主要职责：

1. 负责落实学院安排的阶段性审核评估评建工作任务，按时保质完成下达的各项任务，及时检查评建任务落实情况；
2. 负责学院审核评估审核评估《自评报告》撰写，及相关支 材料准备工作；负责审核评估期间专家引导性材料和专家案头材料的准备工作；负责审核院内各系、中心审核评估材料的收集与工作协调。
3. 根据评建办公室要求，完成学院教学档案、支撑材料等 的收集、整改等工作；完成教学档案，具体包括毕业设计（论文）、 试卷、实习实践报告等的纸质（电子）审核及调档等工作；完成线上评估和入校评估期间的看课听课、访谈座谈、走访考察等准备工作。
4. 做好本单位教师教学课堂教学效果提升，实验室教学资源建设，学风、教风提升，基层教学组织建设等。

（三）院宣传小组

组 长：彭洋

副组长：刘永贵、张力

组 员：刘颖、马安格

**主要职责：**

1. 负责全院审核评估工作的动员和宣传工作，确 保全员参与，全员投入，强化教学工作和教学档案的规范性，确保本单位审核评估评建工作顺利完成。
2. 推进院风、教风、学风、学习文化建设，动员全院师生参与评建工作。
3. 制定宣传方案，开展组织学院办学特色、质量保障能力、人才培养成效等系列专题报道，负责评估考察工作期间影像记录留存工作。

三、时间进度安排

本次审核评估工作分为动员部署、开展自评、专家预评估与建设、专家预评估与提升、参与校正式评估和改进提升等5 个阶段，各阶段主要工作任务和进度安排如下：

（一）动员部署阶段（**2023** 年 11月**-2023** 年 **12** 月）

1.成立迎评相关机构。成立院审核评估工作领导小组、工作小组、宣传小组等机构。

2. 学习调研广泛动员。组织院内各单位负责人、全院教师学习本科教育教学审核评估相关文件，领会新一轮审核评估第一类的特征及指标内涵。

3.制定学院审核评估工作方案和任务清单。通过学习学校《南京邮电大学本科教育教学审核评估工作方案》 和《南京邮电大学本科教育教学审核评估评建工作任务清单》，结合学院情况，明确具体工作要求和完成时间。

4.启动院审核评估工作。召开院审核评估动员大会，发布《教科院本科教育教学审核评估工作方案》，发布院审核评估评建工作任务分工，全面启动院审核评估工作。

（二）开展院自评阶段（**2023** 年 **12** 月**-2023** 年 **2** 月）

1.院系中心单位自评。以两个系为教学单位，结合分工，组织开展专业自评。 自评重点围绕党的领导、 三全育人、质量保障能力、教育教学水平、教育教学综合改革等方面展开。

2.形成学院预评估报告。在两个专业自评基础上，于 2023 年 12 月 15 日前形成《教育科学与技术学院本科教育教学审核评估预评估报告》及相关支撑材料梳理，5000 字。

（三）校内专家预评估与建设阶段（**2024** 年 **1** 月**-2024** 年 **4**

月）

1. 认真准备并接受校内评估专家对学院的预评估，全面排查学院本科教育教学的薄弱环节。
2. 院内预评估自建整改。根据校内专家反馈的评估意见及问题清单，形成学院预评估自建整改方案，学院对着专家组提出的问题和建议，深刻剖析问题产生的根源，逐一明确自建措施、责任人等。通过完善机制文件、补充支 撑材料、改善实施条件等，形成院第二轮《教育科学与技术学院本科教育教学审核评估预评估报告》及相关支撑材料。

（四）配合学校接受校外专家预评估与提升阶段（**2024** 年 **5** 月**-2024** 年 **8**月）

1. 配合学校接受校外专家评估。在校外专家入校中，根据学校统筹安排，做好个别访谈、集体访谈、教学设施与公共服务设施考车、课堂教学与实践教学观摩等活动安排。
2. 根据校外专家的问题清单提出学院针对性修改意见。以问题为导向，依据预评估报告，及校外专家反馈意见，全面排查学院本科教育教学薄弱环节及存在问题，继续改进。

（五）配合学校做好正式评估阶段（**2024** 年 **9** 月**-2024** 年 **11** 月）

按照学校统筹安排，配合学校完成相关支撑材料组织。对照审核评估报告、专家线上评估与现场考察中与学院相关的意见和建议，制订学院整改方案，落实整改任务。